## Sheet1
 | time axis 2022-10-03 to 2022-11-13
 | time axis 2022-10-03 to 2022-11-13
task | start | end
github | 2022-10-03 | 2022-10-10
main menu | 2022-10-10 | 2022-10-17
begin disseration | 2022-10-17 | 2022-10-24
design (dissertation) | 2022-10-24 | 2022-10-31
camera function | 2022-10-31 | 2022-11-06
adding users | 2022-11-06 | 2022-11-13
deleting users | 2022-11-13